โครงการวิจัยแนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยลำปางเพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชน

พื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แผนการดำเนินกิจกรรมการวิจัยระยะที่ ๓  ระยะเวลา ๖ เดือน  (ก.พ.- ก.ค.)

| กิจกรรมเชิงความรู้ | วัตถุประสงค์ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลา | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | รายการ | จำนวนเงิน |
| 1. การขับเคลื่อนความรู้เชิงประเด็น | แนวทางในการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองของคนในชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1.1 การประชุมเพื่อวางแผนการทำงานด้านบริการวิชาการ และด้านเทคนิค | 1. เพื่อทบทวนผู้รับผิดชอบต่องานบริการวิชาการความรู้ที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละสถาบัน | 1. ได้แนวทางการดำเนินงานด้าน บริการวิชาการและผู้รับผิดชอบ ใน 5 ประเด็นต่อไปนี้ 1.1 การบริหารจัดการกลุ่ม (มรภ.+มจร.+นักวิจัยชุมชน) 1.2 วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่น (กศน.) 1.3 องค์ความรู้เรื่องข้าว (มทร.) 1.4 การจัดการตลาด (มรภ.+มจร.) 1.5 การคำนวณจุดคุ้มทุน (มทร.) 2. ได้ผู้รับผิดชอบด้านการบริการด้านเทคนิค | เดือนที่ 1 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - พี่เลี้ยง 3 คน จำนวนรวม 31 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 31 คน * 50 บาท | 5,400 2,500 1,200 1,550 10,650 |
| กิจกรรมเชิงความรู้ | วัตถุประสงค์ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลา | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ |
|  |  |  |  |  | รายการ | จำนวนเงิน |
| 1.2 การลงพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือพื้นที่หมู่ 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมวางแผนการลงพื้นที่ | - เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการทำงานในระยะที่ 3 ของนักวิจัย - เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการความรู้ - เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของนักวิจัยและหน่วยงานในพื้นที่ - เพื่อกำหนดวันเวลาของการบริการวิชาการ | - คนในชุมชนเกิดความ เข้าใจและพร้อมที่จะให้ความ ร่วมมือ - ได้แนวทางความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ - ได้แผนปฏิบัติการการบริการ วิชาการ | เดือนที่ 1 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนกลุ่มข้าวซ้อมมือ 15คน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่10คน - ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น 10 คน จำนวนรวม 63 คน | - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าเดินทางตัวแทน (35 คน * 100 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 63 คน * 100 บาท | 2,500 1,200 3,500 6,300 13,500 |
| 1.3 การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม | - เพื่อรวบรวมองค์ที่เกี่ยวกับการผลิต - เพื่อศึกษาหาแหล่งจำหน่าย - สร้างระบบกลไกการวางแผนและระบบบัญชี | กลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มพูนความรู้ ในการบริหารจัดการกลุ่ม | เดือนที่ 2 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนกลุ่มข้าวซ้อมมือ 15 คน - ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น 10 คน จำนวนรวม 53 คน | - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าเดินทางตัวแทน (25 คน * 100 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 53 คน * 100 บาท | 2,500 1,200 2,500 5,300 11,500 |
| 1.4 การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | - เพื่อหาแนวทางการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่ม(ข้าวนารวม) - การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือการสืบสานความรู้ - การหาแนวทางการจัดทำหลักสูตร | - ได้แนวทางการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่ม (ข้าวนารวม) - ได้ข้อสรุปของการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสืบสานความรู้ - ได้แนวทางการจัดทำหลักสูตร | เดือนที่ 2 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนกลุ่มข้าวซ้อมมือ 15 คน - ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น 10 คน จำนวนรวม 53 คน | - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าเดินทางตัวแทน (25 คน * 100 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 53 คน * 100 บาท | 2,500 1,200 2,500 5,300 11,500 |
| กิจกรรมเชิงความรู้ | วัตถุประสงค์ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลา | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ |
|  |  |  |  |  | รายการ | จำนวนเงิน |
| 1.5 การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เรื่องข้าว | 1. เพื่อให้ความรู้ในคุณค่าของข้าวซ้อมมือ 2. การคัดเลือกคุณภาพข้าวสำหรับทำข้าวซ้อมมือ | กลุ่มเป้าหมายได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในคุณค่าของข้าวซ้อมมือ ร่วมถึงการคัดเลือกคุณภาพข้าวสำหรับทำข้าวซ้อมมือ | เดือนที่ 3 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนกลุ่มข้าวซ้อมมือ 15 คน - ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น 10 คน จำนวนรวม 53 คน | - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าเดินทางตัวแทน (25 คน * 100 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 53 คน * 100 บาท | 2,500 1,200 2,500 5,300 11,500 |
| 1.6 การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการตลาด | 1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการประมาณการ และการวางแผนการผลิตข้าว ทั้งปี | กลุ่มเป้าหมายได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในการประมาณการ และการวางแผนการผลิตข้าว ทั้งปี | เดือนที่ 3 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนกลุ่มข้าวซ้อมมือ 15 คน - ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น 10 คน จำนวนรวม 53 คน | - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าเดินทางตัวแทน (25 คน * 100 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 53 คน * 100 บาท | 2,500 1,200 2,500 5,300 11,500 |
| 1.7 การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการคำนวณจุดคุ้มทุน และเตรียมวางแผนการศึกษาดูงาน | - เพื่อให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุน เพิ่มกำไร - เพื่อเตรียมความพร้อมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและนักวิจัยในศึกษาดูงาน | - กลุ่มเป้าหมายได้รับการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการลดต้นทุน เพิ่มกำไร - กลุ่มเป้าหมายและนักวิจัยมีความ เข้าใจตรงกัน ในวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการศึกษาดูงาน | เดือนที่ 4 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนกลุ่มข้าวซ้อมมือ 15 คน - ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น 10 คน จำนวนรวม 53 คน | - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าเดินทางตัวแทน (25 คน * 100 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 53 คน * 100 บาท | 2,500 1,200 2,500 5,300 11,500 |
| กิจกรรมเชิงเทคนิค | วัตถุประสงค์ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลา | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ |
|  |  |  |  |  | รายการ | จำนวนเงิน |
| 1.8 การเดินทางศึกษาดูงานจังหวัดลำพูน | ศึกษาการดำเนินงาน การบริหารจัดการกลุ่ม | เพื่อสร้างความมั่นใจแลแรงจูงใจ ของการรวมกลุ่ม | เดือนที่ 4 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน - ที่ปรึกษา - ตัวแทนกลุ่มข้าวซ้อมมือ จำนวนรวม 24 คน | - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าเช่ารถตู้(เหมาจ่าย)2คัน *1,800 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 24 คน * 100 บาท - ค่าบำรุงสถานที่ดูงาน | 2,500 1,200 1,000 3,600 2,000 2,400 1,000 13,700 |
| 1.9 เวทีสังเคราะห์ความรู้ | ได้องฺค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานระยะที่ 3 | กลุ่มเป้าหมายและนักวิจัยได้องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานที่ผ่านๆมา | เดือนที่ 5 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน จำนวนรวม 28 คน | - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 28 คน * 70 บาท | 2,500 1,200 1,960 5,660 |
| 1.10 เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน | ทบทวนบทเรียนที่ได้จากงานระยะ ที่ 3 | ได้ข้อสรุปบทเรียนระยะที่ 3 | เดือนที่ 5 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน จำนวนรวม 28 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 28 คน * 70 บาท | 5,400 2,500 1,200 1,960 11,060 |
| กิจกรรมเชิงเทคนิค | วัตถุประสงค์ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลา | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ |
|  |  |  |  |  | รายการ | จำนวนเงิน |
| 1.11 การเขียนรายงานระยะที่ 3 | เพื่อแบ่งหน้าที่การเขียนรายงานในระยะที่ 3 | รายงาน 1 ฉบับ | เดือนที่ 6 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน จำนวนรวม 28 คน | - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 28 คน * 70 บาท | 2,500 1,200 1,960 5,660 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม | 117,630 |
| - ค่าประสานงาน(โทรศัพท์ ,จดหมาย, ไปรษณีย์,ถ่ายเอกสาร, ) 3,000 บาท - ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 5,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดกิจกรรม (กระดาษ ,ปากกา, วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ) 3,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระยะที่ 3( 117,630 + 3,000 + 5,000 + 3,000 ) = 128,630 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน-) |